## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: COBERTURA EM ESTRUTURA E TELHAS METÁLICAS LUCIANÓPOLIS-SP CONCORRENCIA (CC) 04/2024 PROCESSO LICITATÓRIO ___/2024
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA, 456 CENTRO LUCIANÓPOLIS-SP
|  | REFERÊNCIA: CPOS 193 E SINAPI 03/24 DESONERADOS |  |  | BDI 20,00% |  | %
ITEM | COD. | SERVIÇOS | UNID | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.10.050 | Locação da obra de edificação | m² | 792 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | 02.08.020 | Placa de identificação da obra | m² | 2 |  | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL ITEM 1 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 |  | COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA
2.1 |  | INFRAESTRUTURA - ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO
2.1.1 | 12.01.040 | Broca de concreto armado diâmetro 25 cm - completa | ml | 150 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | 06.01.020 | Escavação manual das valas | m³ | 12.03 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | 09.01.020 | Forma de madeira comum para fundação | m² | 20.3 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.4 | 10.01.040 | Armação CA 50 - blocos | kg | 373.5 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.5 | 11.01.130 | Concreto usinado fck=25 Mpa | m³ | 12.03 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.6 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 12.03 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.7 | 15.03.131 | Fornecimento e instalação dos chumbadores - chapa base | kg | 249.07 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2 |  | SUPRAESTRUTURA - PILARES ESTRUTURA METÁLICA
2.2.1 | 100766 SINAPI | Pilar metálico perfil laminado/soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, incluso mão-de-obra, transporte e içamento | kg | 2669.5 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3 |  | COBERTURA
2.3.1 | 100775 SINAPI | Estrutura treliçada de cobertura , com ligações soldadas, inclusos perfiz metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação AF 01/2020_P | kg | 13317.04 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.2 | 94213 SINAPI | Telhamento em chapa de aço, zinco alunínio, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m² | 792 |  | 0 | #DIV/0!
2.3.3 | 94213 SINAPI | Telhamento em chapa de aço, zinco alunínio, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm (fechamento frontal e laterais) | m² | 141 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.4 |  | PINTURA
2.4.1 | 100719 SINAPI | Pìntura de fundo tipo zarcão pulverizada sobre perfil metálico | m² | 1365 |  | 0
2.4.2 | 100723 SINAPI | Pintura esmalte sintético grafite pulverizada sobre perfil metálico | m² | 1365 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL ITEM 2 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
3 |  | MURO DE CONTENÇÃO
3.1 |  | INFRAESTRUTURA - VIGA BALDRAME E BROCAS ARMADAS DIÂMETRO 25 CM
3.1.1 | 12.01.040 | Broca de concreto armado diâmetro 25 cm - completa | ml | 14 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | 06.01.020 | Escavação manual das valas | m³ | 1.2 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.3 | 09.01.020 | Forma de madeira comum para fundação | m² | 10.68 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.4 | 10.01.040 | Armaçaõa CA 50 | kg | 48.4 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.5 | 11.01.130 | Concreto usinado fck=25 Mpa | m³ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.6 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.2 |  | SUPRAESTRUTURA - VIGA E COLUNAS
3.2.1 | 09.01.030 | Forma de madeira para estrutura | m² | 5.6 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | 10.01.040 | Armação CA 50A | kg | 90.17 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | 11.01.130 | Concreto usinado fck=25 Mpa (vigas e colunas) | m³ | 1.45 |  | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1.45 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.3 |  | ALVENARIA
3.3.1 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | m² | 15 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.4 |  | REVESTIMENTO
3.4.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.4.2 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.4.3 | 17.02.220 | Reboco | m² | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.4.4 | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfálto moidificado com elatômero, na cor preta | m² | 25 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.5 |  | PINTURA
3.5.1 | 88485 SINAPI | Fundo selador acrilico, aplicação manual em paredes, duas demãos | m² | 25 |  | 0 | #DIV/0!
3.5.2 | 88489 SINAPI | Pintura latex acrilico, aplicaçãop maual em paredes, duas demãos | m² | 25 |  | 0 | #DIV/0!
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL ITEM 3 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
4 |  | DRENAGEM
5.1 | 49.03.020 | Caixa em alvenaria 600x600x600mm | un | 7 |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | 16.33.052 | Calha rufo afins em chapa galvanizada nº 24 corte 0,50 m | ml | 66 |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | 90694 SINAPI | Tubo PCV rígido, junta elástica, DN 100 mm, incluindo conexões | ml | 139.2 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL ITEM 4 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
5 |  | REVESTIMENTO DO MURO DOS FUNDOS
5.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 37.4 |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 37.4 |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | 17.02.220 | Reboco | m² | 37.4 |  | 0 | #DIV/0!
5.4 | 88485 SINAPI | Fundo selador acrilico, aplicação manual em paredes, duas demãos | m² | 37.4 |  | 0 | #DIV/0!
5.5 | 88489 SINAPI | Pintura latex acrilico, aplicaçãop maual em paredes, duas demãos | m² | 37.4 |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL ITEM 8 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Lucianópolis, ___ de __________________ de 2024
_______________________
Engenheiro Civil
CREA ******************

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: COBERTURA EM ESTRUTURA E TELHAS METÁLICAS
LOCAL: RUA FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA, 456 - CENTRO - LUCIANÓPOLIS-SP
CIDADE: LUCIANÓPOLIS-SP
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | EXEC. | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA |  | 0 | #DIV/0! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |  | 0 | #DIV/0! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | COBERTURA EM ESTR. METÁLICA |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | INFRAESTRUTURA |  | 0 | #DIV/0! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.2 | SUPRAESTRUTURA |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.3 | COBERTURA |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.4 | PINTURA |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | MURO DE COTENÇÃO |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | INFRAESTRUTURA |  | 0 | #DIV/0! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3.2 | SUPRAESTRUTURA |  | 0 | #DIV/0! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3.3 | ALVENARIA |  | 0 | #DIV/0! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3.4 | REVESTIMENTO |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3.5 | PINTURA |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | DRENAGEM |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | CAIXAS E TUBULAÇÕES |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | REVESTIMENTO MURO FUNDO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | REVESTIMENTO E PINTURA |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
TOTAL |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR MENSAL |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VALORES MENSAIS ACUMULADOS | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
**/**/2024
Data
ENGº CIVIL ___________________
CREA __________________
Note on N3: Entre com o nome da Modalidade